## CDR Monitor
Schedule: Liam TMRV-674 annual projections ÷ 12 (flat monthly) ¦ Actuals: day-weighted from closed RPs ¦ Last closed: Apr 2026 ¦ Cumulative runs from Jan 2025
Month | Year | Scheduled (MT) | Actual (MT) | Monthly Delta (MT) | Cumul. Scheduled (MT) | Cumul. Actual (MT) | Cumul. Delta (MT)
2025
Aug 2025 |  | 122.4 | 348.915 | 226.515 | 122.4 | 348.9 | 226.5
Sep 2025 |  | 122.4 | 444.501 | 322.101 | 244.8 | 793.4 | 548.6
Oct 2025 |  | 122.4 | 481.531 | 359.131 | 367.2 | 1274.9 | 907.7
Nov 2025 |  | 122.4 | 137.025 | 14.625 | 489.6 | 1412 | 922.4
Dec 2025 |  | 122.4 | 56.607 | -65.793 | 612 | 1468.6 | 856.6
2026
Jan 2026 |  | 3884.3 | 56.607 | -3827.693 | 4496.3 | 1525.2 | -2971.1
Feb 2026 |  | 3884.3 | 806.4 | -3077.9 | 8380.6 | 2331.6 | -6049
Mar 2026 |  | 3884.3 | 769.36 | -3114.94 | 12264.9 | 3100.9 | -9164
Apr 2026 |  | 3884.3 | 578.837 | -3305.463 | 16149.2 | 3679.8 | -12469.4
May 2026 |  | 3884.3 |  |  | 20033.5
Jun 2026 |  | 3884.3 |  |  | 23917.8
Jul 2026 |  | 3884.3 |  |  | 27802.1
Aug 2026 |  | 3884.3 |  |  | 31686.4
Sep 2026 |  | 3884.3 |  |  | 35570.7
Oct 2026 |  | 3884.3 |  |  | 39455
Nov 2026 |  | 3884.3 |  |  | 43339.3
Dec 2026 |  | 3884.3 |  |  | 47223.6
2027
Jan 2027 |  | 5798.2 |  |  | 53021.8
Feb 2027 |  | 5798.2 |  |  | 58820
Mar 2027 |  | 5798.2 |  |  | 64618.2
Apr 2027 |  | 5798.2 |  |  | 70416.4
May 2027 |  | 5798.2 |  |  | 76214.6
Jun 2027 |  | 5798.2 |  |  | 82012.8
Jul 2027 |  | 5798.2 |  |  | 87811
Aug 2027 |  | 5798.2 |  |  | 93609.2
Sep 2027 |  | 5798.2 |  |  | 99407.4
Oct 2027 |  | 5798.2 |  |  | 105205.6
Nov 2027 |  | 5798.2 |  |  | 111003.8
Dec 2027 |  | 5798.2 |  |  | 116802
2028
Jan 2028 |  | 11639.1 |  |  | 128441.1
Feb 2028 |  | 11639.1 |  |  | 140080.2
Mar 2028 |  | 11639.1 |  |  | 151719.3
Apr 2028 |  | 11639.1 |  |  | 163358.4
May 2028 |  | 11639.1 |  |  | 174997.5
Jun 2028 |  | 11639.1 |  |  | 186636.6
Jul 2028 |  | 11639.1 |  |  | 198275.7
Aug 2028 |  | 11639.1 |  |  | 209914.8
Sep 2028 |  | 11639.1 |  |  | 221553.9
Oct 2028 |  | 11639.1 |  |  | 233193
Nov 2028 |  | 11639.1 |  |  | 244832.1
Dec 2028 |  | 11639.1 |  |  | 256471.2
2029
Jan 2029 |  | 21271.1 |  |  | 277742.3
Feb 2029 |  | 21271.1 |  |  | 299013.4
Mar 2029 |  | 21271.1 |  |  | 320284.5
Apr 2029 |  | 21271.1 |  |  | 341555.6
May 2029 |  | 21271.1 |  |  | 362826.7
Jun 2029 |  | 21271.1 |  |  | 384097.8
Jul 2029 |  | 21271.1 |  |  | 405368.9
Aug 2029 |  | 21271.1 |  |  | 426640
Sep 2029 |  | 21271.1 |  |  | 447911.1
Oct 2029 |  | 21271.1 |  |  | 469182.2
Nov 2029 |  | 21271.1 |  |  | 490453.3
Dec 2029 |  | 21271.1 |  |  | 511724.4
2030
Jan 2030 |  | 34741.8 |  |  | 546466.2
Feb 2030 |  | 34741.8 |  |  | 581208
Mar 2030 |  | 34741.8 |  |  | 615949.8
Apr 2030 |  | 34741.8 |  |  | 650691.6
May 2030 |  | 34741.8 |  |  | 685433.4
Jun 2030 |  | 34741.8 |  |  | 720175.2
Jul 2030 |  | 34741.8 |  |  | 754917
Aug 2030 |  | 34741.8 |  |  | 789658.8
Sep 2030 |  | 34741.8 |  |  | 824400.6
Oct 2030 |  | 34741.8 |  |  | 859142.4
Nov 2030 |  | 34741.8 |  |  | 893884.2
Dec 2030 |  | 34741.8 |  |  | 928626

## Annual Rollup
Year | Scheduled (MT) | Actual (MT) | Delta (MT) | % of Schedule | Note
2025 | 612 | 1468.579 | 856.6 | 240
2026 | 46611.6 | 2211.204 | -44400.4 | 4.7 | partial year
2027 | 69578.4 |  |  |  | partial year
2028 | 139669.2 |  |  |  | partial year
2029 | 255253.2 |  |  |  | partial year
2030 | 416901.6 |  |  |  | partial year